## Patron Gantt
Project: Design and Development of an Automated Test Bench for Robustness Testing of Teleprotection Equipment | Time (hours) | time axis 2025-10-06 to 2026-02-12
WP1: Development of the Control and Testing Software | 137.75
T1: Framework Analysis and Extension | 43.5 | 2025-10-06: 7.25; 2025-10-07: 7.25; 2025-10-08: 7.25; 2025-10-09: 7.25; 2025-10-10: 7.25; 2025-10-13: 7.25
T2: GUI Adaptation for HIL Control. | 43.5 | 2025-10-14: 7.25; 2025-10-15: 7.25; 2025-10-16: 7.25; 2025-10-17: 7.25; 2025-10-20: 7.25; 2025-10-21: 7.25
T3: HIL Test Case Logic Development. | 21.75 | 2025-10-22: 7.25; 2025-10-23: 7.25; 2025-10-24: 7.25
T4: Reporting System Enhancement. | 29 | 2025-10-27: 7.25; 2025-10-28: 7.25; 2025-10-29: 7.25; 2025-10-30: 7.25
WP2: Design and Construction of the HIL Test Bench | 177.625
T1: Electrical Design and Schematics. | 36.25 | 2025-10-31: 7.25; 2025-11-03: 7.25; 2025-11-04: 7.25; 2025-11-05: 7.25; 2025-11-06: 7.25
T2: Component Procurement and Physical Assembly. | 43.5 | 2025-11-07: 7.25; 2025-11-10: 7.25; 2025-11-11: 7.25; 2025-11-12: 7.25; 2025-11-13: 7.25; 2025-11-14: 7.25
T3: Raspberry Pi Controller Scripting. | 43.5 | 2025-11-17: 7.25; 2025-11-18: 7.25; 2025-11-19: 7.25; 2025-11-20: 7.25; 2025-11-21: 7.25; 2025-11-24: 7.25
T4: Optocoupler Interface & Wiring Assembly | 10.875 | 2025-12-03: 3.625; 2025-12-04: 3.625; 2025-12-05: 3.625
T5: From RPI GPIO to lgpiod library | 21.75 | 2025-11-25: 7.25; 2025-11-26: 7.25; 2025-11-27: 7.25
T6: Hardware Unit Testing and Debugging. | 21.75 | 2025-12-01: 3.625; 2025-12-02: 3.625; 2025-12-17: 3.625; 2025-12-18: 3.625; 2025-12-19: 3.625; 2025-12-22: 3.625
WP3: Noise Injection System & Advanced Testing (NEW) | 97.875
T1:Netstorm Integration | 18.125 | 2025-11-28: 7.25; 2025-12-01: 3.625; 2025-12-02: 3.625; 2025-12-03: 3.625
T2: Analog Hardware | 21.75 | 2025-12-04: 3.625; 2025-12-05: 3.625; 2025-12-09: 7.25; 2025-12-10: 7.25
T3: Test Logic | 29 | 2025-12-11: 7.25; 2025-12-12: 7.25; 2025-12-15: 7.25; 2025-12-16: 7.25
T4: Performance Tests with Noise Injection | 29 | 2025-12-17: 3.625; 2025-12-18: 3.625; 2025-12-19: 3.625; 2025-12-22: 3.625; 2025-12-23: 7.25; 2025-12-24: 7.25
WP4: Final Integration and Validation Cycle | 43.5
T1:Software-Hardware System Integration. | 0 | bar: 2025-12-03 to 2025-12-05; 2025-12-09 to 2025-12-12; 2025-12-15
T2: Integrated Test Case Implementation and Execution. | 0 | bar: 2025-12-16 to 2025-12-19; 2025-12-22 to 2025-12-24; 2025-12-29
T3: Data Collection and Performance Analysis | 0 | bar: 2025-12-30 to 2026-01-02; 2026-01-05; 2026-01-07 to 2026-01-09
T4: Full software environment migration to RPI | 43.5 | 2025-12-29: 7.25; 2025-12-30: 7.25; 2025-12-31: 7.25; 2026-01-01: 7.25; 2026-01-02: 7.25; 2026-01-05: 7.25
WP5: Final review and report | 83.25 | bar: 2025-10-06 to 2025-12-07; 2025-12-09 to 2025-12-24; 2025-12-27 to 2026-01-05; 2026-01-07 to 2026-02-12
T1: Final report with documentation | 47.125 | 2026-01-07: 3.625; 2026-01-08: 3.625; 2026-01-09: 3.625; 2026-01-12: 7.25; 2026-01-13: 7.25; 2026-01-14: 7.25; 2026-01-15: 7.25; 2026-01-16: 7.25
T2: Prepare Project Presentation. | 25.25 | 2026-01-19: 7.25; 2026-01-20: 7.25; 2026-01-21: 7.25; 2026-01-22: 3.5
T3: Suggest possible future improvements or developments. | 10.875 | 2026-01-07: 3.625; 2026-01-08: 3.625; 2026-01-09: 3.625
TOTAL | 540

## Patron Gantt xPersona
Proyecto XYX | Tiempo (horas) | time axis 2025-10-06 to 2026-01-23
Grupo de Actividad 1
Actividad 1.1 | 12 | 2025-10-06: 4; 2025-10-07: 1; 2025-10-08: 4; 2025-10-09: 3
Persona 1: | 3 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Persona 2: | 4 | 2025-10-06: 2; 2025-10-08: 2
Persona 3: | 3 | 2025-10-06: 3
Persona 4: | 7 | 2025-10-06: 4; 2025-10-08: 2; 2025-10-09: 1
Persona 5: | 5 | 2025-10-06: 4; 2025-10-09: 1
Actividad 1.2 | 27 | 2025-10-10: 4; 2025-10-11: 1; 2025-10-12: 4; 2025-10-13: 1; 2025-10-14: 4; 2025-10-15: 4; 2025-10-16: 1; 2025-10-17: 4; 2025-10-18: 4
Persona 1: | 9 | 2025-10-10: 1; 2025-10-11: 1; 2025-10-12: 1; 2025-10-13: 1; 2025-10-15: 1; 2025-10-16: 1; 2025-10-18: 3
Persona 2: | 10 | 2025-10-10: 2; 2025-10-12: 2; 2025-10-14: 2; 2025-10-15: 2; 2025-10-17: 2
Persona 3: | 9 | 2025-10-10: 3; 2025-10-12: 3; 2025-10-15: 3
Persona 4: | 19 | 2025-10-10: 4; 2025-10-12: 4; 2025-10-14: 2; 2025-10-15: 4; 2025-10-17: 2; 2025-10-18: 3
Persona 5: | 3 | 2025-10-18: 3
Actividad 1.3 | 8 | 2025-10-17: 4; 2025-10-18: 4
Persona 1: | 3 | 2025-10-18: 3
Persona 2: | 2 | 2025-10-17: 2
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Persona 4: | 5 | 2025-10-17: 2; 2025-10-18: 3
Persona 5: | 3 | 2025-10-18: 3
Hito 1 | bar: 2025-10-18
Grupo de Actividad 2
Actividad 2.1 | 7 | 2025-10-19: 4; 2025-10-20: 3
Persona 1: | 1 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 2: | 2 | 2025-10-19: 2
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 4: | 3 | 2025-10-19: 2; 2025-10-20: 1
Persona 5: | 1 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Actividad 2.2 | 7 | 2025-10-21: 4; 2025-10-22: 3
Persona 1: | 1 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 2: | 2 | 2025-10-21: 2
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 4: | 3 | 2025-10-21: 2; 2025-10-22: 1
Persona 5: | 1 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Actividad 2.3 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.4 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.5 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.6 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Total | 61

## Patron Gantt (pers. escondidas) (hidden)
Proyecto XYX | Tiempo (horas) | time axis 2025-10-06 to 2026-01-23
Grupo de Actividad 1
Actividad 1.1 | 12 | 2025-10-06: 4; 2025-10-07: 1; 2025-10-08: 4; 2025-10-09: 3
Persona 1: | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Persona 2: | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Persona 4: | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Persona 5: | 0 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-09
Actividad 1.2 | 27 | 2025-10-10: 4; 2025-10-11: 1; 2025-10-12: 4; 2025-10-13: 1; 2025-10-14: 4; 2025-10-15: 4; 2025-10-16: 1; 2025-10-17: 4; 2025-10-18: 4
Persona 1: | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-18
Persona 2: | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-18
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-18
Persona 4: | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-18
Persona 5: | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-18
Actividad 1.3 | 8 | 2025-10-17: 4; 2025-10-18: 4
Persona 1: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Persona 2: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Persona 4: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Persona 5: | 0 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-18
Hito 1 | bar: 2025-10-18
Grupo de Actividad 2
Actividad 2.1 | 7 | 2025-10-19: 4; 2025-10-20: 3
Persona 1: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 2: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 4: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Persona 5: | 0 | bar: 2025-10-19 to 2025-10-20
Actividad 2.2 | 7 | 2025-10-21: 4; 2025-10-22: 3
Persona 1: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 2: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 3: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 4: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Persona 5: | 0 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
Actividad 2.3 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.4 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.5 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Actividad 2.6 | 0
Persona 1: | 0
Persona 2: | 0
Persona 3: | 0
Persona 4: | 0
Persona 5: | 0
Total | 61

## Parametros
Horas_dia | 4
Fecha_inicio | 2025-10-06 | /